扶持残疾人就业创业经费项目参与式预算2016年第一季度实施情况公告

- “扶持残疾人就业创业经费项目”是我区利用残疾人就业保障金，通过落实各项残疾人就业优惠措施，优化残疾人就业环境，促进残疾人就业的扶持项目。该项目涉及扶持残疾人就业创业经费1202万元。现将2016年第一季度的扶持残疾人就业创业经费实施情况通告如下：

- 项目实施情况

- 提前准备，优化流程。为了更好地促进全区残疾人就业，我们从及早筹划，从小处着手，不断优化申领流程，把文书表格、初审终审、拨付汇总等各个环节曾经出现或者可能出现的问题，集中梳理分析，争取让申领流程更科学合理，服务水平有更大提高。

- 大力宣传，促进了解。加强与各大媒体的沟通互动，增强媒体对扶持残疾人就业项目的宣传，主动介绍我区残疾人的就业培训情况，配合媒体对2015年残疾人就业保障金扶持残疾人就业项目的效果进行跟踪报道，利用媒体的力量作为宣传发动的重要推手，最终让更多的残疾人受惠。

- 加强调查，摸清底数。为了更好地使用项目资金，根据已掌握的我区残疾人基础数据，针对每个扶持项目可能符合条件的残疾人或用人单位做预筛选，并推算每一个子项目涉及的数量及金额，为受理和审批提前做好准备。

- 项目执行进度

- 由于本年度项目的申领尚未开始，本季度项目的支出主要是划拨由于年度结转而未拨付的已申请项目资金。截至2016年3月31日，按比例就业、灵活就业、自主创业等在岗残疾人社会保险补贴已发放金额1,259,689.82元。另外，对残疾人按比例就业、灵活就业、自主创业社会保险补贴重复申请的12名残疾人进行退费处理，涉及金额21,145.75元。

- 下阶段工作计划

- 下一阶段，我们将根据项目实施方案，继续扎实推进残疾人就业的扶持工作。

- 一是抓紧修订扶持项目实施细则。根据项目特点，错峰调配受理审批时间，避免受理审批时间过于集中。将残疾人自主创业经费与残疾人无障碍环境改造等项目的受理时间进行适度调整，合理地安排相关项目的申请审批时间，尽量使项目执行和支出进度更加科学合理。

- 二是建立项目受惠对象的电子档案。指导镇街做好原始数据的收集工作，掌握项目受惠对象的受惠时间、受惠内容和受惠金额，建立以身份证号或残疾证号为依据的受惠档案记录。一方面可以避免用人单位和个人不按规定，恶意重复申请。另一方面可为以后的项目开展提供数据支持，为政策的调整提供第一手材料。

- 三是继续做好项目的宣传发动工作。首先是与其他相关部门密切联系，统一步调，追求齐抓共管的良好联动效果，其次是同本地媒体加强沟通，借助媒体的力量将项目广而告之，最后从基层抓起，在村居发放宣传小册子，从多方面拓宽政策的覆盖面。

- 特此公告

项目联系人：李文清，电话：0757-22831013

监督电话：0757-228331173

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局

2016年4月6日